## выполнение плана
Утверждаю
Директор УК "ГазСервис-1"
Хандога Н.В.
Планируемые работы на 2021год
| Адрес | Год постройки | Площадь | Наименование работ | Сумма |  | Отметка о выполнении
[5 empty] | План | Факт
1 | Горная 2Б | 2014 | 3803.5 |  | 320000 | 380000
Кровля
|  |  |  | 1. Ремонт примыканий парапетов, вентшахт |  |  | выполнено
|  |  |  | 2. Произвести герметизацию кровельных замков |  |  | выполнено
Подъезды
|  |  |  | Косметический ремонт подъездов №1,2 |  |  | выполнено
2 | Горная 3А | 2013 | 10054.3 |  | 264255 | 164931
Кровля
|  |  |  | 1. Ремонт примыканий парапетов, вентшахт |  |  | выполнено
|  |  |  | 2. Произвести герметизацию кровельных замков |  |  | выполнено
Фасад
|  |  |  | 2.Ремонт примыканий козырьков над входными группами |  |  | отменено
|  |  |  | 3.Ремонт ступений крыльца подъезд № 4 |  |  | выполнено
|  |  |  | 4. Восстановить кирпичную кладку приямков |  |  | выполнено
|  |  |  | 5,Покраска дверей вх группа |  |  | выполнено
3 | Громова 5 | 1986 | 10211.2 |  |  | 512485.71
Кровля
|  |  |  | 1.Ремонт воронки подъезды №2,3 |  |  | выполнено
ИТП
|  |  |  | 1. Замена калачей |  |  | выполнено
|  |  |  | 2.Замена участка трубы на вводе ХВС в бойлер Ф89 |  |  | отменено
|  |  |  | 3. Замена клиновых задвижек Ф150 |  |  | выполнено
4 | Громова 7 | 1988 | 9972.7 |  | 936794 | 975840.71
Кровля
|  |  |  | 1.Ремонт кровли подъезды №3,4,5 |  |  | выполнено
Фасад
|  |  |  | Ремонт МПШ ( с утеплением) кв. №№22,29,49,60,65,101,107,132,143,148,176,193,9 |  |  | перенесено на 2022г.
ИТП
|  |  |  | 2.Замена задвижек на вводе ГВС в бойлер Ф80 |  |  | выполнено
|  |  |  | 3. Замена задвижек Ф50 отопление |  |  | выполнено
|  |  |  | 4.Установка насосной станции ХВС |  |  | выполнено
|  |  |  | 3. Замена полотенцесушителей , кв 136,140,144 |  |  | выполнено
|  |  |  | 4.Замена труб ХГВС , кв.18,29,35,36,57,80,100,107,144,154 |  |  | выполнено
5 | Громова 9 | 2010 | 8393.9 |  | 2706252 | 2570000
Кровля
|  |  |  | 1. Ремонт примыканий тех этаж |  |  | выполнено
Фасад
|  |  |  | 1. Утепление фасада |  |  | выполнено
|  |  |  | 2. Замена подъездных входных и внутренних дверей |  |  | выполнено
|  |  |  | 3.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами |  |  | выполнено
4. Удлинить ливнестоки у входных групп
|  |  |  | 5. Произвести покраску входных групп |  |  | выполнено
|  |  |  | 6. Установка пандуса подъезд №4 |  |  | выполнено
ИТП
|  |  |  | 1. Замена теплообменника |  |  | выполнено
|  |  |  | 2. Модернизация УУТЭ ( установка автоматики ) |  |  | выполнено
|  |  |  | 3. Замена затвора поворотного Ф100 |  |  | выполнено
6 | Громова 11 | 2011 | 6117.4 |  | 96046 | 26621.98
Фасад
|  |  |  | 1.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами |  |  | перенесено на 2022г.
|  |  |  | 2. Удлинить ливнестоки у входных групп |  |  | перенесено на 2022г.
|  |  |  | 3. Произвести покраску входных групп и металлических дверей |  |  | перенесено на 2022г.
ИТП
|  |  |  | 1. Замена затвора дискового поворотного Ф 100 |  |  | выполнено
7 | Ключевая 14 | 2014 | 5573.8 |  | 46861 | 161810
Фасад
|  |  |  | 1.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами |  |  | выполнено
2. Удлинить ливнестоки у входных групп
ИТП
|  |  |  | Замена откачивающего насоса |  |  | выполнено
8 | Плановая 3 | 2015 | 5675.8 |  | 390000 | 399000
Подъезды
|  |  |  | 1.Косметический ремонт подъездов №№1,2,3 |  |  | выполнено
9 | Пугачева 61 | 2016 | 3802.5 |  | 33907 | 15600
Фасад
|  |  |  | 1.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами |  |  | выполнено
|  |  |  | 2. Удлинить ливнестоки у входных групп |  |  | отменено
|  |  |  | 3. Произвести покраску металлических дверей |  |  | отменено
10 | Пугачева 59 | 2017 | 5552.7 |  | 390000 | 459000
Подъезды
|  |  |  | 1.Косметический ремонт подъездов №№1,2,3 |  |  | выполнено
|  |  |  | Ремонт входных групп |  |  | выполнено
11 | Октябрьская 17 | 1963 | 2263.9 |  | 179833 | 58895.63
Кровля
1. Частичный ремонт кровли
|  |  |  | 2. Провести э/проводку по чердаку, установить светильники |  |  | выполнено
|  |  |  | 3. Произвести ремонт чердачных окон(подвал) |  |  | выполнено
Коммуникации
1.Выполнить частичную замену теплоизоляции
|  |  |  | 2.Врезать сбросники |  |  | выполнено
|  |  |  | 3.Заменить вентиля Ф15,20,25 |  |  | выполнено
12 | Плановая 1 | 2017 | 2866.4 |  | 25000
Фасад
|  |  |  | Покраска входных групп и технический дверей |  |  | отменено
13 | Односторонняя 2 | 2018 | 2796 |  | 16000 | 32692
ИТП
|  |  |  | Замена насоса ХВС |  |  | выполнено
14 | Ленина 42 | 1998 | 11131.5 |  | 1460000 | 580987.73
Кровля
|  |  |  | Частичный ремонт кровли (парапет) |  |  | выполнено
Фасад
|  |  |  | Установка входных дверей подъезд №3 |  |  | выполнено
|  |  |  | Обшивка крыльца и входной группы подъезд№2 |  |  | отменено
Подъезды
|  |  |  | Замена окон подъезды №1,2,3 |  |  | отменено
Коммуникациии
|  |  |  | Замена стояков ГХВС по квартирно 1стояк |  |  | выполнено
|  |  |  | Замена радиатора отопления подъезд №1 |  |  | отменено
15 | Станционная 20 | 1980 | 2722.1 |  | 128688 | 113297.23
Кровля
|  |  |  | 1. Ремонт кровли кв. 17,44 |  |  | выполнено
Коммуникации
|  |  |  | 1. Замена чугунных труб КНЗ на пластиковые |  |  | отменено
|  |  |  | Восстановление системы КНЗ |  |  | выполнено
2. Замена чугунной батареи кв 7
|  |  |  | 3. Выполнить рецеркуляцию ГВС |  |  | выполнено
|  |  |  | 4.Замена трубы ГВС вход в ИТП |  |  | выполнено
ИТП
|  |  |  | 1. Установка реле холостого хода |  |  | выполнено
16 | Чехова 2А | 1994-1995 | 5827.3 |  | 585028 | 355407
Фасады
|  |  |  | 1.Восстановление отмостки по периметру дома |  |  | выполнено
|  |  |  | 2.Установить водоотливы на вх группу подъезд №1 |  |  | выполнено
Благоустройство
|  |  |  | 1. Установить лавочки подъезды №№1,2, |  |  | выполнено
|  |  |  | 2.Удлить ливневку до тротуара |  |  | отменено
ИТП
|  |  |  | 1. Замена задвижки (№2) шаровой Ф150 |  |  | выполнено
|  |  |  | 2.Замена задвижки шаровой Ф100 на задвижку диафрагменную Ф100 и диафрагменный обратный клапан Ф100 |  |  | выполнено
17 | Октябрьская 22 | 1958 | 409.7 |  | 45304 | 2579
Подъезды
|  |  |  | 1. Замена деревянных полов 1этаж |  |  | перенесено на 2022г.
|  |  |  | 2. Восстановление цементного пола 2 этаж |  |  | перенесено на 2022г.
Ремонт калачей
18 | Октябрьская 17А | 1995 | 4782.8 |  | 2615582 | 2400000
Подвал
|  |  |  | Провести свет в подвале |  |  | выполнено
Кровля
|  |  |  | Ремонт мягкой кровли |  |  | выполнено
Фундаменты
|  |  |  | Ремонт отмостки |  |  | выполнено
Фасад
|  |  |  | 1.Ремонт межпанельных швов (кв.29,39,подъездные панели) |  |  | выполнено
2. Замена входных дверей
|  |  |  | 2. Замена окон |  |  | отменено
ИТП
|  |  |  | Замена калача (длинный) Ф150 с отводом Ф89 |  |  | выполнено
20 | Клубная 4 | 1964 | 1282 |  | 130595 | 20453
Кровля
Ремонт шиферной кровли
Подьезды
|  |  |  | Косметический ремонт подъездов №1 |  |  | перенесено на 2022г.
ИТП
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ф50 |  |  | выполнено
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ф80 |  |  | отменено
Коммуникации
|  |  |  | Замена стояка ГВС |  |  | выполнено
21 | 8Марта 14 | 1967 | 2005.1 |  | 875668 | 944333.34
Канализация (подвал)
|  |  |  | Замена чугунной канализации (расколота) на пластиковую Ф100 |  |  | выполнено
Водоснабжение
|  |  |  | Замена металла на пластик ХГВС (лежаки) Ф50 |  |  | выполнено
|  |  |  | Замена стояков ХГВС Ф25 (поквартирно) |  |  | выполнено
|  |  |  | Замена кранов шаровых |  |  | выполнено
ИТП
|  |  |  | Ремонт бойлера |  |  | выполнено
22 | 8Марта 14А | 1971 | 3132.4 |  | 904000 | 1521609.27
Фасад
|  |  |  | 1.Замена подъездных козырьков |  |  | выполнено
|  |  |  | 2.Замена подъездных дверей |  |  | выполнено
|  |  |  | 3.Ремонт крылец |  |  | выполнено
Фундамент
|  |  |  | Восстановление отмостки |  |  | выполнено
ИТП
|  |  |  | 1. Замена калачей Ф150 |  |  | выполнено
Коммуникации
|  |  |  | Замена лежаков ГВС на пластик Ф63 |  |  | отменено
|  |  |  | Замена стояков ГВС на пластик Ф25 |  |  | отменено
|  |  |  | Ремонт бойлера |  |  | выполнено
|  |  |  | Восстановление отмостки |  |  | выполнено
23 | Комсомольская 14 | 1953 | 398 |  | 14400 | 13487.01
Подъезды
|  |  |  | Ремонт деревянных полов |  |  | отменено
|  |  |  | Восстановление вентиляции |  |  | выполнено
24 | Челябинская 22А | 1978 | 2746.8 |  | 431899 | 258703
Фасад
|  |  |  | Устройство входных групп подъезды №№ 1,2,3,4 |  |  | выполнено
Коммуникации
|  |  |  | 1. Замена чугунной КНЗ на полипропилен Ф100 |  |  | выполнено
Теплоснабжение
|  |  |  | Восстановить теплоизоляцию |  |  | выполнено/частично
25 | Челябинская 24 | 1979 | 2810.8 |  | 512500 | 476535
Кровля
|  |  |  | 1.Установить металлические люка выхода на кровлю |  |  | выполнено
Фасад
|  |  |  | Замена входных дверей |  |  | выполнено
|  |  |  | Коммуникации |  |  | выполнено
|  |  |  | 1. Замена лежака ХВС Ф76 |  |  | выполнено
|  |  |  | 2. Замена стояков ХГВС Ф25 на полипропилен |  |  | выполнено
|  |  |  | 3. Замена лежаков ХГВС Ф56 на полипропилен |  |  | выполнено
|  |  |  | 4.Замена обратки ГВС Ф25 в ИТП |  |  | выполнено
|  |  |  | 5.Восстановление выходов КНЗ на кровлю |  |  | отменено
ИТП
|  |  |  | 1. Установить циркуляционный насос на ГВС |  |  | выполнено
|  |  |  | Восстановление отводаКНЗ |  |  | выполнено
|  |  |  | Замена вводного трубопровода ХВС |  |  | выполнено
26 | Челябинская 24А | 1980 | 4138.4 |  | 2144000 | 2173000
Кровля
|  |  |  | Капитальный ремонт кровли |  |  | выполнено
Фасад
|  |  |  | Произвести восстановление ж/б козырьков |  |  | выполнено
|  |  |  | Ремонт цокольной части фасада(профнастил) |  |  | выполнено
|  |  |  | Ремонт крылец подъезды №№1,2,3,4,5,6 |  |  | выполнено
Фундамент
|  |  |  | Восстановление отмостки |  |  | выполнено
|  |  |  | ИТОГО | 15123924 | 14617268.61