## Лист3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УК "ГазСервис-1"
___________________Н.А. Катаева
Ориентировочный план текущего ремонта жилищного фонда на 2019г.
№ п/п | Адрес | Год постройки | Общая площадь | Наименование работ | Сумма, руб | Примечание | Отметка о выполнении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | г. Челябинск, Горная, 2-б | 2014 | 3802.9 | Удлинить трубы водостоков 1,2 подъездов | 226856.1614
Ремонт 1,2 п. по гарантии ООО СК "Феникс-Гран.
2 | г. Челябинск, Горная,3-а | 2013 | 10052.4 | Удлинить трубы водостоков 3,4,5 подъездов | 619000.0808
Заменить в подъезде № 1,2,3,4,5 деревянные двери на евро с доводчиками
|  |  |  | Ремонт МПШ (торец дома) |  | 145920 | 2019-04-01
3 | г. Челябинск, Громова,5 | 1986 | 10170.4 | Ремонт МПШ | 399883 | 129600 | 2019-05-01
|  |  |  | Ремонт кровли |  | 123210 | 2019-05-01
Ремонт, окрас МАФ
Замена стояков ГВС-1,2 подъездов
Восстановление освещения по подвалу
4 | г. Челябинск, Громова,9 | 2010 | 8178.8 | На козырьки установить водосливные трубы на подъезды 1,2,3,4 | 108309.0017
Ремонт МПШ (лестничные клетки 2 п)
Ремонт кровли
Ремонт ограждения на спортивной пл.
Замена циркуляционного насоса
5 | г. Челябинск, Громова,11 | 2011 | 6117.4 | Ремонт кровли | 231347
Окрас МАФ
6 | г. Челябинск, Ленина,42 | 1998 | 10051.8 | Ремонт 2,3 подъездов (1 этаж)
Замена ГВС, ХВС по подвалу
Восстановление освещения м/приемника №1,2,3
Ремонт козырька 1 подъезда
7 | г. Челябинск,Октябрьская,17 | 1963 | 2030 | Восстановление теплоизоляции на чердаке | 91148
Восстановление освещения по подвалу
Ремонт отмостки
8 | г. Челябинск, Ключевая,14 | 2014 | 5573 | Выполнить ограждение на 2 входа в подвал | 285221
Ремонт, окрас МАФ
Восстановить микросхему в регулировочном клапане
Удлинить трубы водостоков 1,2,3 подъездов
9 | г. Челябинск, Плановая,3 | 2015 | 5675.8 | Выполнить ограждение на 2 входа в подвал | 0
|  |  |  | Засыпать детскую пл. отсевом |  | 7000 | 2019-06-01
10 | г. Челябинск, Пугачева,59 | 2017 | 5552.7 | Установить водосливные трубы на входных группах 1,2,3, | 126734.9189
Ремонт входных групп 1,2,3 по гарантии ООО СК "Феникс - Гран"
11 | г. Челябинск, Пугачева,61 | 2016 | 3802.5 | Ремонт входных групп 1,2 по гарантии ООО СК "Феникс - Гран" | 0
Окрас МАФ
12 | г. Челябинск, Станционная,20 | 1980 | 2704 | Ремонт кровли | 9764.5508
Ремонт отмостки
Ремонт крылец
Ремонт цоколя
Замена 3 секций бойллера
13 | г. Челябинск, Чехова,2а | 1994 | 5812.2 | Замена ГВС и ХВС по подвалу (капитальный ремонт) | 176722.5239
Ремонт подъездов 6,7 (капитальный ремонт)
|  |  |  | Ремонт теплоизоляционного шва |  | 16000 | 2019-05-01
|  |  |  | Ремонт козырька 1 подъезда |  |  | 2019-05-01
Ремонт крылец 1,2,3,4,5,6 подъездов
14 | г. Челябинск, Плановая,1 | 2017 | 2866.4 | Засыпать детскую пл. отсевом | 0
15 | г. Челябинск, Односторонняя,2 | 2018 | 2796 | Ремонт не требуется | 110741.8053
Итого |  |  | 85186.3 |  | 2385728.0428 | 421730