## Сводная (2)
Утверждаю
Директор УК "ГазСервис-1"
Хандога Н.В.
Планируемые работы на 2021год
| Адрес | Год постройки | Площадь |  | Наименование работ | Сумма | Отметка о выполнении
1 | Горная 2Б | 2014 | 3803.5 |  |  | 320000
Кровля
1. Ремонт примыканий парапетов, вентшахт
2. Произвести герметизацию кровельных замков
Подъезды
[5 empty] | Косметический ремонт подъездов №1,2 |  | выполнено
2 | Горная 3А | 2013 | 10054.3 |  |  | 264255
Кровля
1. Ремонт примыканий парапетов, вентшахт
2. Произвести герметизацию кровельных замков
Фасад
2.Ремонт примыканий козырьков над входными группами
3.Ремонт ступений крыльца подъезд № 4
4. Восстановить кирпичную кладку приямков
5,Покраска дверей вх группа
3 | Громова 5 | 1986 | 10211.2 |  |  | 122162
Кровля
1.Ремонт воронки подъезды №2,3
ИТП
[5 empty] | 1. Замена калачей |  | выполнено
[5 empty] | 2.Замена участка трубы на вводе ХВС в бойлер Ф89 |  | выполнено
3. Замена клиновых задвижек Ф150
4 | Громова 7 | 1988 | 9972.7 |  |  | 936794
Кровля
1.Ремонт кровли подъезды №3,4,5
Фасад
Ремонт МПШ ( с утеплением) кв. №№22,29,49,60,65,101,107,132,143,148,176,193,9
ИТП
[5 empty] | 2.Замена задвижек на вводе ГВС в бойлер Ф80 |  | выполнено
[5 empty] | 3. Замена задвижек Ф50 отопление |  | выполнено
[5 empty] | 4.Установка насосной станции ХВС |  | выполнено
3. Замена полотенцесушителей , кв 43,60,176
4.Замена труб ХГВС , кв.42
5 | Громова 9 | 2010 | 8393.9 |  |  | 2706252
Кровля
1. Ремонт примыканий тех этаж
Фасад
[5 empty] | 1. Утепление фасада |  | выполнено
2. Замена подъездных входных и внутренних дверей
3.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами
4. Удлинить ливнестоки у входных групп
5. Произвести покраску входных групп
6. Установка пандуса подъезд №4
ИТП
1. Замена теплообменника
2. Модернизация УУТЭ ( установка автоматики )
3. Замена затвора поворотного Ф100
6 | Громова 11 | 2011 | 6117.4 |  |  | 96046
Фасад
1.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами
2. Удлинить ливнестоки у входных групп
3. Произвести покраску входных групп и металлических дверей
ИТП
1. Замена затвора дискового поворотного Ф 100
7 | Ключевая 14 | 2014 | 5573.8 |  |  | 46861
Фасад
1.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами
2. Удлинить ливнестоки у входных групп
ИТП
Замена откачивающего насоса
40000
8 | Плановая 3 | 2015 | 5675.8 |  |  | 390000 | выполнено
Подъезды
1.Косметический ремонт подъездов №№1,2,3
9 | Пугачева 61 | 2016 | 3802.5 |  |  | 33907
Фасад
1.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами
2. Удлинить ливнестоки у входных групп
3. Произвести покраску металлических дверей
10 | Пугачева 59 | 2017 | 5552.7 |  |  | 390000
Подъезды
1.Косметический ремонт подъездов №№1,2,3
11 | Октябрьская 17 | 1963 | 2263.9 |  |  | 179833
Кровля
1. Частичный ремонт кровли
2. Провести э/проводку по чердаку, установить светильники
3. Произвести ремонт чердачных окон
Коммуникации
1.Выполнить частичную замену теплоизоляции
2.Врезать сбросники
3.Заменить вентиля Ф15,20,25
12 | Плановая 1 | 2017 | 2866.4 |  |  | 25000
Фасад
Покраска входных групп и технический дверей
13 | Односторонняя 2 | 2018 | 2796 |  |  | 16000
ИТП
Восстановить циркуляцию ХВС
14 | Ленина 42 | 1998 | 11131.5 |  |  | 1460000
Кровля
Частичный ремонт кровли (парапет)
Фасад
Установка входных дверей подъезд №3
Обшивка крыльца и входной группы подъезд№2
Подъезды
Замена окон подъезды №1,2,3
Коммуникациии
Замена стояков ГХВС по квартирно 1стояк
Замена радиатора отопления подъезд №1
15 | Станционная 20 | 1980 | 2722.1 | 50566 |  | 128688
Кровля
1. Ремонт кровли кв. 17,44
Коммуникации
1. Замена чугунных труб КНЗ на пластиковые
2. Замена чугунной батареи кв 7
3. Выполнить рецеркуляцию ГВС
[5 empty] | 4.Замена трубы ГВС вход в ИТП |  | выполнено
ИТП
1. Установка реле холостого хода
16 | Чехова 2А | 1994-1995 | 5827.3 |  |  | 585028
|  |  |  | 1764724 | Фасады
1.Восстановление отмостки по периметру дома
|  |  |  | 23050 | 2.Установить водоотливы на вх группу подъезд №1
Благоустройство
1. Установить лавочки подъезды №№1,2,
2.Удлить ливневку до тротуара
ИТП
|  |  |  | 20052 | 1. Замена задвижки (№2) шаровой Ф150
2.Замена задвижки шаровой Ф100 на задвижку диафрагменную Ф100 и диафрагменный обратный клапан Ф100
17 | Октябрьская 22 | 1958 | 409.7 |  |  | 45304
Подъезды
1. Замена деревянных полов 1этаж
2. Восстановление цементного пола 2 этаж
18 | Октябрьская 17А | 1995 | 4782.8 |  |  | 2615582
Подвал
[5 empty] | Провести свет в подвале |  | выполнено
Кровля
Ремонт мягкой кровли
Фундаменты
Ремонт отмостки
Фасад
1.Ремонт межпанельных швов (кв.29,39,подъездные панели)
2. Замена входных дверей
2. Замена окон
ИТП
[5 empty] | Замена калача (длинный) Ф150 с отводом Ф89 |  | выполнено
20 | Клубная 4 | 1964 | 1282 |  |  | 130595
Кровля
Ремонт шиферной кровли
Подьезды
Косметический ремонт подъездов №1
ИТП
Замена шаровых кранов Ф50
Замена шаровых кранов Ф80
Коммуникации
Замена стояка ГВС
21 | 8Марта 14 | 1967 | 2005.1 |  |  | 875668
Канализация (подвал)
Замена чугунной канализации (расколота) на пластиковую Ф100
Водоснабжение
Замена металла на пластик ХГВС (лежаки) Ф50
Замена стояков ХГВС Ф25 (поквартирно)
Замена кранов шаровых
ИТП
Ремонт бойлера
22 | 8Марта 14А | 1971 | 3132.4 |  |  | 904000
Фасад
1.Замена подъездных козырьков
2.Замена подъездных дверей
3.Ремонт крылец
Фундамент
Восстановление отмостки
ИТП
[5 empty] | 1. Замена калачей Ф150 |  | выполнено
Коммуникации
Замена лежаков ГВС на пластик Ф63
Замена стояков ГВС на пластик Ф25
23 | Комсомольская 14 | 1953 | 398 |  |  | 14400
Подъезды
Ремонт деревянных полов
24 | Челябинская 22А | 1978 | 2746.8 |  |  | 431899
Фасад
Устройство входных групп подъезды №№ 1,2,3,4
Коммуникации
1. Замена чугунной КНЗ на полипропилен Ф100
Теплоснабжение
Восстановить теплоизоляцию
25 | Челябинская 24 | 1979 | 2810.8 |  |  | 512500
Кровля
1.Установить металлические люка выхода на кровлю
Фасад
Замена входных дверей
Коммуникации
1. Замена лежака ХВС Ф76
2. Замена стояков ХГВС Ф25 на полипропилен
3. Замена лежаков ХГВС Ф56 на полипропилен
4.Замена обратки ГВС Ф25 в ИТП
5.Восстановление выходов КНЗ на кровлю
ИТП
1. Установить циркуляционный насос на ГВС
26 | Челябинская 24А | 1980 | 4138.4 |  |  | 2144000
Кровля
Капитальный ремонт кровли
Фасад
Произвести восстановление ж/б козырьков
Ремонт цокольной части фасада(профнастил)
Ремонт крылец подъезды №№1,2,3,4,5,6
Фундамент
Восстановление отмостки
[5 empty] | ИТОГО | 15246086