## 2020
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УК "ГазСервис-1"
[6 empty] | ___________________Н.А. Катаева | Н.В. Хандога
План текущего ремонта жилищного фонда на 2020г.
№ п/п | Адрес | Год постройки | Общая площадь | Наименование работ | Сумма, руб | Примечание | Отметка о выполнении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | г. Челябинск, Горная, 2-б | 2014 | 3802.9 | Реконструкция водостоков входных групп подъездов №1,2 | 200007 |  | 2020-08-01
|  |  |  | Косметический ремонт подъезд №2 |  |  | 2020-07-01
200% | г. Челябинск, Горная,3-а | 2013 | 10052.4 | Реконструкция водостоков входных групп подъездов №3,4,5 | 250000 |  | 2020-08-01
|  |  |  | Поверка вводных счетчика ХВС,ГВС |  |  | 2020-07-01
|  |  |  | Замена задвижек ф150 |  |  | 2020-05-01
|  |  |  | Установить металлическое ограждение вдоль цветника |  |  | 2020-06-01
|  |  |  | Замена э/счетчиков |  |  | 2020-11-01
|  |  |  | Ремонт крыльца подъезда №2 |  |  | 2020-07-01
3 | г. Челябинск, Громова,5 | 1986 | 10170.4 | Ремонт кровли | 490000 |  | 2020-05-01
|  |  |  | Ремонт, окрас МАФ |  |  | май-июнь2020
|  |  |  | Замена стояков ГВС-1,2 подъездов |  |  | 2020-07-01
|  |  |  | Ремонт теплобменника |  |  | 2020-06-01
|  |  |  | Выборочный ремонт летничных клеток под №4-5 |  |  | август-октябрь2020
|  |  |  | Установка э/щитка с автоматами под №2 |  |  | 2020-08-01
4 | г. Челябинск, Громова,9 | 2010 | 8178.8 | На козырьки установить водосливные трубы на подъезды 1,2,3,4 | 3500000 |  | 2020-08-01
|  |  |  | Установка нового теплообменника |  |  | 2020-10-01
|  |  |  | Ремонт ограждения на спортивной пл. |  |  | 2020-07-01
|  |  |  | Восстановление 3-х ходового крана АТП |  |  | 2020-10-01
|  |  |  | Замена трансформатора тока |  |  | 2020-10-01
5 | г. Челябинск, Громова,11 | 2011 | 6117.4 | Штукатурка приямков | 300000 |  | 2020-07-01
|  |  |  | Установка доп ступени подъезд №2 |  |  | 2020-07-01
|  |  |  | Штукатурка приямков |  |  | 2020-07-07
|  |  |  | На козырьки установить водосливные трубы на подъездыах |  |  | 2020-08-01
|  |  |  | Ремонт МАФ |  |  | 2020-06-01
6 | г. Челябинск, Ленина,42 | 1998 | 10051.8 | Ремонт фасада | 2500000 |  | 2020-08-01
|  |  |  | Замена ГВС, ХВС по подвалу |  |  | 2020-08-01
|  |  |  | Косметический ремонт подъезда №2 |  |  | 2020-07-01
|  |  |  | Установка теплообменника с автоматикой |  |  | 2020-08-01
|  |  |  | Выборочный ремонт кровли подъезд №2 |  |  | 2020-07-01
|  |  |  | Ремонт крыльца подъезда№2 |  |  | 2020-08-01
7 | г. Челябинск,Октябрьская,17 | 1963 | 2030 | Частично восстановить изоляцию на чердаке 150м | 200000 |  | 2020-08-01
|  |  |  | Произвести врезку сбросников |  |  | 2020-10-01
|  |  |  | Засыпать приямки |  |  | 2020-09-01
|  |  |  | Восстановить телоизоляцию системы отопления |  |  | 2020-10-10
|  |  |  | Восстановить отмостку |  |  | 2020-10-10
|  |  |  | Провести э/проводку 200м, установить светильники |  |  | 2020-10-01
8 | г. Челябинск, Ключевая,14 | 2014 | 5573 | На козырьки установить водосливные трубы на подъездыах | 120000 |  | 2020-08-01
|  |  |  | Ремонт теплообменника |  |  | 2020-06-01
9 | г. Челябинск, Плановая,3 | 2015 | 5675.8 | Утепление междомового соединительного шва | 6000 |  | 2020-07-01
|  |  |  | Засыпать детскую пл. отсевом |  |  | 2020-06-01
10 | г. Челябинск, Пугачева,59 | 2017 | 5552.7 | Установить водосливные трубы на входных группах 1,2,3, | 402000 |  | 2020-08-01
|  |  |  | Косметический ремонт подъездов |  |  | август-ноябрь2020
11 | г. Челябинск, Пугачева,61 | 2016 | 3802.5 | Косметический ремонт подъездов | 280000 |  | 2019-08-01
|  |  |  | Поверка ИТП |  |  | 2019-08-01
12 | г. Челябинск, Станционная,20 | 1980 | 2704 | Выборочный ремонт кровли-примыкание к шахтам вентиляции | 320000 |  | 2020-06-01
|  |  |  | Замена трубопровода ГВС |  |  | июнь-июль2020
|  |  |  | Ремонт отмостки |  |  | 2020-08-01
|  |  |  | Ремонт бойллера |  |  | 2020-07-01
13 | г. Челябинск, Чехова,2а | 1994 | 5812.2 | Асфальтирование тротуара с подходами к подъездам | 2150000 |  | 2020-08-01
|  |  |  | Ремонт крыши (капитальной ремонт) |  |  | 2020-08-01
|  |  |  | Ремонт козырьков подъезд №1.2 |  |  | июль-август2020
|  |  |  | Ремонт крылец подъезды №2,4 |  |  | 2020-07-01
14 | г. Челябинск, Плановая,1 | 2017 | 2866.4 | Замена светильников на лестничных клетках на "он-лайн" | 10000 |  | 2020-06-01
15 | г. Челябинск, Односторонняя,2 | 2018 | 2796 | Установить водосливные трубы на входный группе | 8000 |  | 2020-08-01
Итого |  |  | 85186.3 |  | 10736007 | 0