## на сайт
Утверждаю
Директор ООО УК "ГазСервис-1"
Н.В. Хандога
Планируемые работы жилого фонда на 2022год
| Адрес | Год постройки | Площадь |  | Наименование работ | количество | Сумма, руб |  | Сроки выполнения
1 | Горная 2Б | 2014 | 3803.5 |  |  |  | 84661.35 | текущий ремонт
Подъезды
[5 empty] | Частичный косметический ремонт 1 подъезда ( с 1 по 4 этажи) | 4 |  |  | 1 квартал
2 | Горная 3А | 2013 | 10054.3 |  |  |  | 223796.65 | текущий ремонт
Кровля
Фасад
[5 empty] | 1.Ремонт примыканий козырьков над входными группами | 5 |  |  | 1 квартал
Подъезды
[5 empty] | 1.Частичный косметический ремонт подъездов 1 ,2,3,4,5 (1этаж от лифта +тамбур ( Ремонт по факту) |  |  |  | 2-3 квартал
3 | Громова 5 | 1986 | 10211.2 |  |  |  | 217627.22 | текущий ремонт
[5 empty] | Кровля |  |  |  | 2-3 квартал
1.Ремонт кровельного ковра над парапетными плитами периметр
2.Ремонт ограждения
3.Ремонт кровли над кв 69,105 141, 137 ( МПШ)
[5 empty] | Благоустройство |  |  |  | 2 квартал
1.Установить ограждение 1 подъезд.
[5 empty] | ИТП |  |  |  | 2 квартал
1. Замена клиновых задвижек Ф150
[5 empty] | Входные группы |  |  |  | 1-2 квартал
1.ремонт 3 подъезд
4 | Громова 7 | 1988 | 9972.7 |  |  |  | 212544.17 | текущий ремонт
Кровля
[5 empty] | 1.Ремонт кровли кв 107 ремонт воронки п№3 |  |  |  | 2 квартал
Фасад
[5 empty] | Ремонт МПШ ( с утеплением) кв. №№22,29,49,60,65,101,107,132,143,148,176, |  |  |  | 2 квартал
ИТП
[5 empty] | Замена трубопровода д 57 |  |  |  | 2 квартал
5 | Громова 9 | 2010 | 8393.9 |  |  |  | 1000000 | капитальный ремонт
Комуникации
[5 empty] | 1.Установить балансировочные краны системы отопления на все стояки. |  |  |  | 3-4 квартал
6 | Громова 11 | 2011 | 6117.4 |  |  |  | 136165.98 | текущий ремонт
Фасад
[5 empty] | 1.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами |  |  |  | 2-3 квартал
2. Удлинить ливнестоки у входных групп
3. Произвести покраску входных групп и металлических дверей
[5 empty] | ИТП |  |  |  | 2-3 квартал
1. Замена затвора дискового поворотного Ф 100
2.Промывка т/обменника
Кровля
[5 empty] | 1.Ремонт Ж/Б, лотка над кв 58. |  |  |  | 2-3 квартал
Подъезд
[5 empty] | 1.Ремонт подъезда 3 |  |  |  | 2 квартал
[5 empty] | 2. окраска кабин лифтов |  |  |  | 2 квартал
7 | Ключевая 14 | 2014 | 5573.8 |  |  |  | 124048.29 | текущий ремонт
Фасад
[5 empty] | 1.Произвести ремонт примыканий козарьков над входными группами |  |  |  | 2-3 квартал
2. Удлинить ливнестоки у входных групп
8 | Плановая 3 | 2015 | 5675.8 |  |  |  | 126336.5 | текущий ремонт
[5 empty] | Фасад |  |  |  | 3 квартал
1.Ремонт входных групп с устройством козырьков, перегородок подъезды 1-3.
9 | Пугачева 61 | 2016 | 3802.5 |  |  |  | 300000 | текущий ремонт
[5 empty] | Подъезды |  |  |  | 2 квартал
2.Ремонт подъездов 1,2
3.Ремонт входных групп 1-3.
10 | Пугачева 59 | 2017 | 5552.7 |  |  |  | 123596.44
[5 empty] | Кровля |  |  | текущий ремонт | 3 квартал
1. Восстановить систему вентиляции (вент короба)
11 | Октябрьская 17 | 1963 | 2263.9
Кровля
[5 empty] | 1. Частичный ремонт кровли |  | 61463.53 | текущий ремонт | 3 квартал
Фасад
1.Устройство отмостки 86м2
[5 empty] | Коммуникации |  | 1090779.63 | капитальный ремонт | 3 квартал
1. Восстановление системы отопления с заменой радиаторов
ИТП
[5 empty] | 1.Установить циркуляционый насоос обратки отопления |  |  | капитальный ремонт | 3 квартал
12 | Плановая 1 | 2017 | 2866.4 |  |  |  | 63802.62
ИТП
[5 empty] | Заменить теплообменник |  |  | текущий ремонт | 1 квартал
13 | Односторонняя 2 | 2018 | 2796 |  |  |  | 62235.6
[5 empty] | ИТП |  |  | текущий ремонт
1.Установить дублирующий насос ХВС
[5 empty] | Комуникации |  |  | текущий ремонт | 1-4 квартал
1.Демонтаж кранов Маевского
Благоустройство
[5 empty] | 1.Установить ограждение приямков |  |  | текущий ремонт | 1 квартал
14 | Ленина 42 | 1998 | 11131.5 |  |  |  | 238510.2
[5 empty] | Кровля |  |  | текущий ремонт | 2 квартал
1.Частичный ремонт кровли кв 22,70,71,73.
[5 empty] | Фасад |  |  | текущий ремонт | 3 квартал
1.Реконструкция козырьков входных групп 1-2 подъезд
2.Ремонт шткатурки 2 подъезд ниша
[5 empty] | Коммуникации |  |  | текущий ремонт | 1-2 квартал
1.Замена стояков ХГВС 2 подъезд
3.Замена радиатора отопления подъезд №1
15 | Станционная 20 | 1980 | 2722.1 | 50566 |  |  | 1569769.89
[5 empty] | Кровля |  |  | капитальный ремонт | 3 квартал
1. Ремонт фановых труб подъезд 2,3
2. Ремонт кровли
[5 empty] | Фасады |  |  | капитальный ремонт | 3 квартал
1. Восстановить отмостку по периметру 137м2
2.Восстановить крыльца 1.2.3.4
[5 empty] | Коммуникации |  | 73903.38 | текущий ремонт | 2-3 квартал
1. Замена чугунных труб КНЗ на пластиковые
2. Замена чугунной батареи кв 7
3. Выполнить рецеркуляцию ГВС
4.Замена трубы ГВС вход в ИТП
[5 empty] | ИТП |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1. Установка реле холостого хода
16 | Чехова 2А | 1994-1995 | 5827.3 |  |  |  | 158207.7
|  |  |  | 1764724 | Подъезды |  |  | текущий ремонт
[5 empty] | 1.Косметический ремонт 2.3.4.5. |  |  |  | 3 квартал
|  |  |  | 23050 | 2.Замена почтовых ящиков 2.3.4
[5 empty] | ИТП |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
|  |  |  | 20052 | 1.Промыть теплообменник
2.Утеплить магистральные трубопроводы отопления
17 | Октябрьская 22 | 1958 | 409.7 |  |  |  | 11123.11
[5 empty] | Подъезды |  |  | текущий ремонт | 2 квартал
1. Замена деревянных полов 1этаж
2. Восстановление цементного пола 2 этаж
18 | Октябрьская 17А | 1995 | 4782.8 |  |  |  | 129833.86
[5 empty] | Подвал |  |  | текущий ремонт | 3 квартал
Замена КШ Д20 по стоякам отопления
[5 empty] | Фасад |  |  | текущий ремонт | 2 квартал
1.Ремонт межпанельных швов ,подъездные панели
3.Ремонт примыканий цоколь панель.
[5 empty] | ИТП |  |  | текущий ремонт | 3 квартал
1.Окрасить и изолировать трубопроводы отопления
20 | Клубная 4 | 1964 | 1282 |  |  |  | 34805.53
[5 empty] | Кровля |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1.Ремонт шиферной кровли
[5 empty] | Подьезды |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1.Косметический ремонт подъезда №2
ИТП
Утеплить бойлер
[5 empty] | Коммуникации |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1.Установить отсечные краны д20 сбросные краны д15 стояки отопления
2.Устройство дренажных приямков.
Подвал
1.Установить решетки на вент окна
21 | 8Марта 14 | 1967 | 2005.1 |  |  |  | 54437.26
[5 empty] | Фасад |  |  | текущий ремонт | 2 квартал
1.Восстановить уличное освещение
[5 empty] | Подъезды |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1.Косметический ремонт 1.2.3
2.Замена почтовых ящиков 1.2.3
22 | 8Марта 14А | 1971 | 3132.4 |  |  |  | 464542.72
ИТП
Коммуникации
[5 empty] | Замена лежаков ГВС на пластик Ф63 |  | 85042.78 | текущий ремонт | 2-3 квартал
Замена стояков ГВС на пластик Ф32
Подъезды
1 Косметический ремонт 1.2.3.4.
2.Заменить почтовые ящики 1.2.3.4
23 | Комсомольская 14 | 1953 | 398 |  |  |  | 10805.46
[5 empty] | Подъезды |  |  | текущий ремонт | 4 квартал
Ремонт деревянных полов
24 | Челябинская 22А | 1978 | 2746.8 |  |  |  | 74574.01
[5 empty] | Фасад |  |  | текущий ремонт
Установить вентиляционные решетки в( подвал)
[5 empty] | Коммуникации |  |  | текущий ремонт | 1 квартал
[5 empty] | 1. Замена чугунной КНЗ на полипропилен Ф100 | 12 м п
[5 empty] | Теплоснабжение |  |  | текущий ремонт | 1 квартал
Восстановить теплоизоляцию
[5 empty] | Подъезды |  |  | текущий ремонт | 3 квартал
[5 empty] | 1.Косметический ремонт подъезд 3 | 1
25 | Челябинская 24 | 1979 | 2810.8 |  |  |  | 76311.53
[5 empty] | Кровля |  |  | текущий ремонт | 1-2 квартал
1.Ремонт воронки 2 подъезд
2.Восстановить Фановые трубы КНЗ
[5 empty] | Фасад |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1.Ремонт цоколя
26 | Челябинская 24А | 1980 | 4138.4 |  |  |  | 76311.53
[5 empty] | Подъезды |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
3.Установка поручней 1е этажи 1-6
[5 empty] | Фасад |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1.Восстановить освещение входных групп
[5 empty] | Коммуникации |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1. Восстановление выходов КНЗ
27 | Чехова 3 | 1982 | 6191.3 |  |  |  | 3167547.96
[5 empty] | Фасад |  |  | капитальный ремонт | 2-3 квартал
1.Ремонт отмостки
2.Ремонт цоколя
3.Ремонт крылец 1-8 подъезд
5.Устройство водосливов козырьки 1..4.5.6.7.8.
[5 empty] | Кровля |  |  | капитальный ремонт | 2-3 квартал
1.Ремонт над квартирами 17, 18,19,20,33.63,77,78,79,92,94,108,128,129
2.Ремонт примыканий парапетных плит.
[5 empty] | Комуникации |  | 162985.99 | текущий ремонт | 2-3 квартал
1.Заменить лежак ХВС ø57
ИТП
[5 empty] | 1.Ремонт обвязки теплообменника. |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
28 | Советская 33а | 1977 | 5998 |  |  |  | 1784217.41
[5 empty] | Кровля |  |  | текущий ремонт | 2-3 квартал
1. Восстановление шиферного покрытия
[5 empty] | Фасад |  |  | капитальный ремонт | 2-3 квартал
1. Восстановление отмостки
2.Ремонт цоколя
3.Ремонт козырьков подъезды №1.2.3.4
4, Ремонт крылец подъезды №1.2.3.4
[5 empty] | Подъезды |  | 91832.85 | текущий ремонт | 2-3 квартал
1.Замена внутренних дверей 1.2.3.4
2.Ремонт дверей ниш стояков КНЗ
[5 empty] | ИТП |  |  | капитальный ремонт | 2-3 квартал
1.Замена калачей бойлера.
2.Ремонт узла подачи ГВС в лежак.
3.Восстановить утепление бойлера
[5 empty] | Коммуникации |  |  | капитальный ремонт | 2-3 квартал
1.Замена трубопроводов ХГВС с частичной заменой стояков.
2.Окраска трубопроводов отопления ,теплоизоляция.
29 | Станционная 22 | 1988 |  |  |  |  | 2500000 | капитальный ремонт | 3 - 4 квартал
Кровля
1. Ремонт кровли
2. Ремонт фановых труб подъезд 2,3
Фасад
1. Ремонт крылец
30 | Блюхера 201 А | 1969 |  |  | Благоустройство |  | 10429.09
31 | Блюхера 201 Б |  |  |  | Организовать площадку для сбора ТБО |  | 10448.75
[5 empty] | ИТОГО |  | 14612698.99